## Planning
Mediterrano Pilates · Europees groeiplan v2 · planning (1 okt 2026 tot Q1 2027)
Gele cellen vul jij in (Status, Afgerond op, Notities). Het nummer in kolom A is het taaknummer in ClickUp (lijst '4. Website, SEO & AIO'); taak 16 komt meerdere keren terug omdat hij maandelijks herhaalt. Uren zijn jouw uren; Claude-werk telt niet mee. Impact en uren zijn inschattingen.
ClickUp # | Fase | Actie | Markt | Kanaal | Wie | Uren (jij) | Impact | Start | Deadline | Status | Afgerond op | Notities | Herkomst
18 | Wk 1 (1-7 okt) | Kerstcampagne live: landingsblok 'Navidad: pide tu mockup antes del 15 de octubre' op homepage en kerstartikel, Instagram-reeks, WhatsApp aan aanvragers van vorige week. Goedkeuring uiterlijk rond 24 okt (productie + verzending 4-7 weken). | ES (+PT in EN) | Site, Instagram, WhatsApp | samen | 3 | H | 2026-10-01 | 2026-10-07 | Open |  |  | nieuw
19 | Wk 1 (1-7 okt) | Formulierveld '¿Cómo nos has conocido?' in 3 talen; GA4-formulierconversie als belangrijke gebeurtenis; eigen IP uitsluiten in GA4. | alle | Meting | samen | 0.5 | M | 2026-10-01 | 2026-10-07 | Open |  |  | nieuw
20 | Wk 1 (1-7 okt) | Opvolgroutine: mockup binnen 24 u, WhatsApp-templates dag 1/3/7, bronvraag bij elk contact. | alle | WhatsApp | samen | 1 | H | 2026-10-01 | 2026-10-07 | Open |  |  | nieuw
12 | Wk 1 (1-7 okt) | Ontbrekende productfeiten aanleveren: MOQ tumbler/tote/aro en prijzen tobillero/crew. | alle | Site | jij | 1.5 | M | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Open |  |  | bestaand
17 | Wk 1 (1-7 okt) | Spaanse nichepagina fysiotherapiepraktijken ('pilates terapéutico') bouwen en publiceren. | ES | Site | Claude | 0.5 | M | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Open |  |  | bestaand
21 | Wk 1 (1-7 okt) | Bing URL-inspectie /en/ en /de/; IndexNow in de Netlify-deploy; hreflang x-default naar /en/. | EN/DE | Techniek | Claude | 0.25 | L | 2026-10-01 | 2026-10-07 | Open |  |  | nieuw
9 | Wk 2 (8-14 okt) | Spaanse bedrijvengidsen: alleen gratis en branchegericht, max. 5, identieke bedrijfsgegevens. | ES | Gidsen | samen | 1.5 | L-M | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Open |  |  | bestaand, verzet van 6 naar 13 okt
22 | Wk 2 (8-14 okt) | Partneraanvraag bsport (Merch & Apparel). Tegenaanbod zonder korting (merkregel): bv. voorrang in de mockup-wachtrij en ES/PT-service. Claude schrijft, jij verstuurt. | ES/PT/FR | Platform | samen | 1 | H | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Open |  |  | nieuw
10 | Wk 2 (8-14 okt) | Outreach Spaanse vakmedia: GYM FACTORY, GestiónFit, lifestyle.fit; persbericht 'merch als inkomstenbron' zonder klantclaims. | ES | Media | samen | 1.5 | M | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Open |  |  | bestaand
11 | Wk 2 (8-14 okt) | Zoekvolumes verifiëren (Ubersuggest), scope versmald tot ES en PT. | ES/PT | Onderzoek | jij | 1 | M | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Open |  |  | bestaand, scope versmald
16 | Wk 2 (8-14 okt) | Maandelijkse SEO/AEO-check, ronde 0: alleen indexatie per map controleren in Search Console. | alle | Meting | samen | 0.5 | L | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Open |  |  | bestaand (herhalend)
23 | Wk 3 (15-21 okt) | /pt/ live: 8 pagina's in Europees Portugees (home, meias antiderrapantes, tumbler, como funciona, preços e margens, FAQ met NIF/VIES, mockup, sobre nós) + hreflang, sitemap, llms.txt, IndexNow, GSC-inspectie. Native check aanbevolen. | PT | Site | Claude | 2 | H | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Open |  |  | nieuw (was P3 nov-dec)
24 | Wk 3 (15-21 okt) | Rekenpagina ES: '¿Cuánto gana tu estudio con 50 pares?' (alleen eigen adviesprijzen). | ES | Site | Claude | 0.5 | H | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Open |  |  | nieuw
13 | Wk 4 (22-28 okt) | Fiscaal adres doorgeven voor legal.html, GBP, gidsen, VIES/ROI. | alle | Admin | jij | 0.5 | L | 2026-10-22 | 2026-10-27 | Open |  |  | bestaand
25 | Wk 4 (22-28 okt) | Over-ons met entiteitsgegevens (Ecomtierra Group SL, adres, btw-nr) in alle talen; verzendlanden, levertijd en douanetekst VK/CH op EN/DE-pagina's. | alle | Site | Claude | 0.25 | L-M | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Open |  |  | nieuw
26 | Wk 4 (22-28 okt) | Eversports-partnerschap navragen (Wenen; 5.500+ studio's in AT/DE/CH/NL/BE/FR/IT/ES). | DACH/ES | Platform | jij | 0.5 | M | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Open |  |  | nieuw
27 | Wk 4 (22-28 okt) | AEO-meting: 6 bestaande testvragen + 4 Portugese; loggen in aeo-signalen-log. | ES/PT | Meting | samen | 1 | meting | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Open |  |  | nieuw
16 | Wk 4 (22-28 okt) | Maandelijkse SEO/AEO-check, ronde 1 (volledig: GSC, GA4, AI-meting, log). | alle | Meting | samen | 1 | meting | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Open |  |  | bestaand (herhalend)
14 | Uitgesteld | Google Consent Mode v2: pas vóór er advertentiebudget wordt ingezet. |  | Techniek | Claude | 0 |  |  |  | Uitgesteld |  |  | bestaand, uitgesteld
28 | Wk 5-6 (29 okt-11 nov) | Artikel 'Merch para enero: cómo aprovechar las nuevas altas del año' + Portugese tegenhanger. Goedkeuring voor januari uiterlijk half november. | ES/PT | Site | Claude | 1 | H | 2026-10-29 | 2026-11-11 | Open |  |  | nieuw
29 | Wk 5-6 (29 okt-11 nov) | Portugal: 10-15 persoonlijke e-mails/Instagram-DM's aan reformerstudio's met uitnodiging voor gratis mockup. Geen gekochte lijsten. | PT | Outreach | jij | 2 | H | 2026-10-29 | 2026-11-11 | Open |  |  | nieuw
30 | Wk 5-6 (29 okt-11 nov) | Spaanse koopgids 'Cómo elegir proveedor de calcetines antideslizantes con logo' (minimum, levertijd, mockup, verzending, btw). | ES | Site | Claude | 0.5 | M | 2026-10-29 | 2026-11-11 | Open |  |  | nieuw
31 | Wk 5-6 (29 okt-11 nov) | LinkedIn-bedrijfspagina: Engelse beschrijving als primaire taal toevoegen. | EN | Off-site | jij | 0.25 | L | 2026-10-29 | 2026-11-11 | Open |  |  | nieuw
32 | Wk 7-8 (12-25 nov) | Opleiders Spanje benaderen: Club Pilates Educación (BCN/MAD/BIO) en TecnoSport (Balanced Body). Propositie: gratis uitleg merch-inkomsten voor afstuderende instructeurs. | ES | Partners | samen | 1.5 | M | 2026-11-12 | 2026-11-25 | Open |  |  | nieuw
33 | Wk 7-8 (12-25 nov) | Spaanse nichepagina dansscholen. | ES | Site | Claude | 0.5 | M | 2026-11-12 | 2026-11-25 | Open |  |  | nieuw
16 | Wk 7-8 (12-25 nov) | Maandelijkse SEO/AEO-check, ronde 2: Search Console per map (/, /pt/, /en/, /de/). | alle | Meting | samen | 1 | meting | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Open |  |  | bestaand (herhalend)
34 | Wk 9-10 (26 nov-9 dec) | Pagina's 'Día de la Madre' (ES) en 'Dia da Mãe' (PT) live; goedkeuring uiterlijk half maart. | ES/PT | Site | Claude | 0.5 | M | 2026-11-26 | 2026-12-09 | Open |  |  | nieuw
35 | Wk 9-10 (26 nov-9 dec) | Go/no-go Portugal na 6-7 weken live (criteria tabblad Go-no-go). | PT | Besluit | samen | 0.5 | besluit | 2026-12-01 | 2026-12-09 | Open |  |  | nieuw
36 | Wk 9-10 (26 nov-9 dec) | Europages-profiel (alleen als consistent bedrijfsgegevenssignaal). Crunchbase, Wikidata en wlw naar Q1. | EU | Gidsen | jij | 1 | L | 2026-11-26 | 2026-12-09 | Open |  |  | nieuw
37 | Wk 11-13 (10-31 dec) | /fr/-concept bouwen (niet live), met de lessen uit /pt/. | FR | Site | Claude | 0 | voorbereiding | 2026-12-10 | 2026-12-31 | Open |  |  | nieuw
38 | Wk 11-13 (10-31 dec) | Twee Spaanse artikelen voor januari (o.a. 'Cuánto puede ganar un estudio con merchandising'), publicatie begin januari. | ES | Site | Claude | 0.5 | M | 2026-12-10 | 2026-12-31 | Open |  |  | nieuw
39 | Wk 11-13 (10-31 dec) | Dag-90-meting: AEO-prompts 10 ES, 6 PT, 10 EN, 10 DE vs nulmeting; GA4 en GSC per map. | alle | Meting | samen | 1.5 | meting | 2026-12-15 | 2026-12-31 | Open |  |  | nieuw
40 | Q1 2027 januari | /fr/ live (10-15 pagina's) als Portugal een go kreeg; Faire Europe-aanvraag na eerste geleverde orders; Franse vakmedia via bsport-contacten Parijs. | FR/EU | Site, Platform | samen | 3 | H | 2027-01-05 | 2027-01-31 | Open |  |  | nieuw
41 | Q1 2027 februari | Landpagina's Ierland en Oostenrijk met unieke FAQ, alleen bij stijgende GSC-vertoningen op /en/ en /de/; één Engelse testpagina Scandinavië. | IE/AT/Noorden | Site | Claude | 0.5 | M | 2027-02-01 | 2027-02-28 | Open |  |  | nieuw
42 | Q1 2027 maart | DDP voor VK en CH uitzoeken met gestor en vervoerder (oorsprong sokken, CH btw-drempel); pas daarna VK-pagina. | VK/CH | Admin | jij | 2 | M | 2027-03-01 | 2027-03-31 | Open |  |  | nieuw
43 | Na eerste orders | Reviews vragen aan echte klanten (Google, Trustpilot). YouTube, Reddit, gastartikelen EN/DE pas bij tractie op /en/ en /de/. | alle | Off-site | jij | 1 | H |  |  | Open |  |  | nieuw
Voorbeeld van een ingevulde regel:
1 | Afgerond | (voorbeeld) Google Search Console geverifieerd, sitemap ingediend | alle | Techniek | jij | 1 | M | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Klaar | 2026-09-29 | Alle URL's geïndexeerd op 30-09. | bestaand

## Overzicht
Voortgang en urenlast
Formules op het tabblad Planning; niets invullen.
Status | Aantal
Open | 35
Bezig | 0
Klaar | 0
Uitgesteld | 1
Vervalt | 0
Totaal | 36
Te laat (deadline verstreken, niet klaar) | 0
Fase | Acties | Klaar | Uren jij (gepland) | Uren jij (klaar)
Wk 1 (1-7 okt) | 6 | 0 | 6.75 | 0
Wk 2 (8-14 okt) | 5 | 0 | 5.5 | 0
Wk 3 (15-21 okt) | 2 | 0 | 2.5 | 0
Wk 4 (22-28 okt) | 5 | 0 | 3.25 | 0
Wk 5-6 (29 okt-11 nov) | 4 | 0 | 3.75 | 0
Wk 7-8 (12-25 nov) | 3 | 0 | 3 | 0
Wk 9-10 (26 nov-9 dec) | 3 | 0 | 2 | 0
Wk 11-13 (10-31 dec) | 3 | 0 | 2 | 0
Q1 2027 januari | 1 | 0 | 3 | 0
Q1 2027 februari | 1 | 0 | 0.5 | 0
Q1 2027 maart | 1 | 0 | 2 | 0
Na eerste orders | 1 | 0 | 1 | 0
Uitgesteld | 1 | 0 | 0 | 0
Totaal | 36 | 0 | 35.25 | 0
Wie | Acties | Klaar | Uren jij (gepland)
jij | 9 | 0 | 9.75
Claude | 13 | 0 | 7
samen | 14 | 0 | 18.5
Markt bevat | Acties | Uren jij (gepland)
ES | 15 | 15
PT | 9 | 12
EN | 4 | 4
DE | 2 | 0.75
FR | 3 | 4

## Landenranglijst
Landenranglijst Europa (scores 1-5, eigen inschatting; totaal is een formule)
Pas een score aan en het totaal en de rangorde rekenen mee. 'Veld leeg' = 5 betekent geen lokale concurrent gevonden. 'Frictie laag' = 5 betekent EU, geen douane.
Land | Groei | Taal nodig | AI-gebruik | Veld leeg | Frictie laag | Totaal /25 | Rang | Benodigde sectie | Tijd tot 1e lead (schatting) | Besluit | Belangrijkste concurrenten / notitie
Spanje | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 1 | bestaand + niches | 1-4 wk per nichepagina | verdiepen, 50% van de uren | Studio Grip Socks (ES-pagina), Lifestylesport (vanaf 100), Regalopublicidad, Coarte, Alibaba; niemand op 'merch als inkomsten'
Portugal | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 2 | /pt/, 8 pagina's | 3-8 wk | live in week 3 | Alleen Braziliaanse aanbieders gevonden (Brindice, Destak, Cotton Sock, Mercado Livre)
Frankrijk | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 3 | /fr/, 10-15 pagina's | 6-12 wk | januari, als PT een go krijgt | chaussettes-pilates.fr, Pylates.studio, Etsy FR
Italië | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | /it/ | 8-14 wk | niet: laagste AI-gebruik EU (19,9%), geen taal in huis | Pgoplay
Duitsland | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 5 | bestaand /de/ | 8-16+ wk | onderhoud; landpagina's pas op GSC-signaal | Refinesocks (24 u, vanaf 50), Sokkies (24 u, vanaf 30), Occulto, Spreeprint, Socken-Haus; ≈1.300 studio's (schatting BODYMEDIA)
Oostenrijk | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | landpagina in /de/ | 8-16 wk | februari, voorwaardelijk | Hollyshirt + DE-spelers; Eversports zit in Wenen
België | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | via /fr/ of /en/ | 10-16 wk | meeliften op FR | NL- en FR-spelers
Ierland | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | landpagina in /en/ | 8-16 wk | februari, voorwaardelijk | Engels veld (PilatesGoods e.a.); EU-voordeel t.o.v. Britse leveranciers
Noorden (SE/DK/NO/FI) | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | één Engelse testpagina | 12+ wk | februari: één testpagina | Hoogste AI-gebruik (NO 56%, DK 48%, FI 46%); Noorwegen niet-EU
Nederland | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | /nl/ | 12+ wk, onzeker | geschrapt voor 90 dagen | KORRHAUS, PLTÉ, RoHil, MijnEigenSokken, Sokkies, Promobee, Tiger Concept; NL #1 EF-index
Zwitserland | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | landpagina /de/ + DDP | pas na DDP | na DDP | 8,1% invoer-btw; geen douanerecht op industriële goederen sinds 2024
Polen | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | /pl/ | niet geschat | niet | Niet onderzocht
Verenigd Koninkrijk | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | /en/ + DDP | pas na DDP, 12+ wk | na DDP (maart uitzoeken) | PilatesGoods, Sockrates, My Movement, hipSwan, Made by Cooper; elke order > £135

## Weeklog
Weeklog (maandag, 20 minuten)
Eén regel per week. Gele cellen invullen. Kolom 'Totaal aanvragen' en 'Mockup→order %' zijn formules. Bron per aanvraag komt uit het formulierveld '¿Cómo nos has conocido?'.
Week (maandag) | Aanvragen ES | Aanvragen PT | Aanvragen EN/DE-landen | Aanvragen overig | Totaal aanvragen | waarvan bron: ChatGPT/AI | waarvan bron: Google | waarvan bron: Instagram | Mockups verstuurd | Offertes | Orders | Mockup→order % | GA4 sessies chatgpt.com | GA4 sessies Google organisch | GA4 sessies Instagram | GSC vertoningen /pt/ | Notities
2026-09-23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | [7 empty] | 9 | 3 | 21 |  | Startmeting 23-30 sep (GA4 ongefilterd, 'direct' 37 deels eigen bezoek)
2026-10-05
2026-10-12
2026-10-19
2026-10-26
2026-11-02
2026-11-09
2026-11-16
2026-11-23
2026-11-30
2026-12-07
2026-12-14
2026-12-21
2026-12-28
2027-01-04
2027-01-11
2027-01-18
2027-01-25
2027-02-01
2027-02-08
2027-02-15
2027-02-22
2027-03-01
2027-03-08
2027-03-15
2027-03-22
2027-03-29

## Go-no-go
Go/no-go-criteria per sectie (eigen vuistregels, geen branchestandaard)
Stopregel: een sectie die 8 weken na volledige indexatie nul vertoningen heeft in Search Console heeft een technisch probleem (canonical, hreflang, robots), geen marktprobleem. Eerst repareren, dan beoordelen.
Sectie | Livegang (datum) | Week 2 na livegang | Week 6 | Week 10-12 | Bij no-go | Uitkomst (go/no-go) | Datum besluit
Portugal /pt/ | 2026-10-21 | Alle pagina's geïndexeerd in GSC en Bing | ≥ 50 vertoningen/week of ≥ 1 PT-aanvraag | ≥ 2 PT-aanvragen totaal | Niet verder bouwen, alleen onderhoud; /fr/ toch starten op eigen merites
Spaanse niches (fysio, danza, barre) | 2026-10-06 | Geïndexeerd | Vertoningen op niche-zoektermen | ≥ 1 aanvraag die de niche noemt | Niche niet uitbouwen, pagina laten staan
/de/ | 2026-09-01 | Geïndexeerd | Stijgende vertoningen 3 weken op rij | ≥ 1 aanvraag DACH | Geen landpagina's in februari
/en/ | 2026-09-01 | Geïndexeerd | Vertoningen buiten de VS (IE, VK, Noorden) | ≥ 1 aanvraag uit Engelstalig of Noords land | Alleen onderhoud
bsport-partnerschap | 2026-10-14 | Antwoord ontvangen | Vermelding live | ≥ 1 aanvraag via bsport | Eversports als alternatief prioriteren
/fr/ (Q1) | 2027-01-31 | Geïndexeerd | ≥ 50 vertoningen/week | ≥ 1 FR-aanvraag | Pauzeren tot Q2

## Wijzigingen t.o.v. planning
Wat verandert ten opzichte van het groeiplan van 30 sep, het EN/DE-plan van 1 okt en ClickUp
Bestaande actie | Besluit | Reden
Portugal mini-lancering (groeiplan P3, nov-dec) | Vervroegd naar week 3 (ClickUp 23) | Leeg veld, al een aanvraag, laagste frictie
/nl/ met vergelijkingspagina (P3) | Geschrapt voor 90 dagen; heroverwegen eind Q1 | Zeven zichtbare NL-aanbieders; NL #1 in EF-index, Engels bereikt ze al
Duitse pijlerpagina (P2, oktober) | Uitgesteld naar februari, voorwaardelijk (ClickUp 41) | Refinesocks en Sokkies met identieke 24-uursbelofte en lagere minima; eerst GSC-signaal
Ierland-FAQ op /en/ (P2) | Uitgesteld naar februari (ClickUp 41) | Engels veld dicht; lage opbrengst per uur
EN/DE-plan: Crunchbase, Wikidata, YouTube, Reddit/Quora, gastartikelen, podcasts, sample-reviewers | Naar Q1 of later (ClickUp 43) | Veel eigenaarsuren; effect binnen 90 dagen onzeker
EN/DE-plan: Bing-inspectie, IndexNow, x-default, entiteit, verzendinfo | Vervroegd naar week 1 en 4 (ClickUp 21, 25) | Bijna nul eigenaarsuren
Uitgangsmeting 10 EN + 10 DE prompts via VPN | Teruggebracht tot dag 90 (ClickUp 39) | Nulmeting bestaat al; maandfocus op ES en PT
Taak 11 Ubersuggest ES/EN/DE | Scope naar ES en PT | Past bij de focus
Taak 09 Spaanse gidsen (6 okt) | Verzet naar 13 okt, max. 5 gidsen | Week 1 gaat naar kerst en meten
Taak 14 Consent Mode v2 | Uitgesteld tot er een besluit over ads is | Geen ads actief
Frankrijk /fr/ (P4, Q1) | Gehandhaafd; concept al in december (ClickUp 37, 40) | Taal nodig, markt groeit, veld deels bezet
VK na DDP (P4) | Gehandhaafd (ClickUp 42) | Elke sokkenorder > £135
Italië, Polen, stadspagina's, prijsconcurrentie NL | Bevestigd: niet | Laag AI-gebruik (IT 19,9%), bezette velden, geen taal in huis

## Uitleg
Legenda en aannames
Kleuren | Geel = invullen door jou. Groen (Status) = Klaar. Zalm = Bezig. Rode deadline = verstreken en niet klaar.
Wie | jij = alleen jij kunt dit (accounts, platforms, contacten, geld). Claude = ik bouw of schrijf het zonder verdere input. samen = jij levert input of een korte review, ik werk het uit.
Uren | Jouw uren per actie, inschatting. Claude-werk telt niet mee. Verwacht 6-10 u/week in week 1-4, daarna 5-7 u/week.
Impact | Verwachte invloed op organische aanvragen: H/M/L. Eigen inschatting; 'meting' en 'besluit' zijn geen leadacties.
ClickUp-nummers | 1-17 bestonden al; 18-43 zijn nieuw toegevoegd op 1 oktober 2026 in de lijst '4. Website, SEO & AIO'. Taak 16 (maandcheck) herhaalt.
Merkregels | Geen testimonials, casestudy's, klantlogo's of klantaantallen zolang er geen echte klanten zijn. Geen gekochte reviews. Geen prijsconcurrentie (ook niet als bsport-aanbod).
Bron | Mediterrano_Europees_groeiplan_v2_2026-10-01.pdf (9 p., met bronnenlijst) en het onderliggende onderzoek van 1 oktober 2026.