## Actieplan
Mediterrano Pilates · Actieplan AI-zichtbaarheid Engels en Duits (90 dagen)
Gele cellen vul jij in (Status, Eigenaar bevestigen, Deadline aanpassen, Notities). Alle andere kolommen komen uit het onderzoeksrapport van 1 oktober 2026. Impact, inspanning en doorlooptijd zijn inschattingen, geen gemeten resultaten.
# | Fase | Actie | Type | Wie | Impact | Inspanning | Kosten | Status | Startdatum | Deadline | Notities
1 | Dag 1-30 | Bing Webmaster Tools: sitemap controleren, URL Inspection voor /en/ en /de/, ontbrekende URL's handmatig indienen | Techniek | jij | zeer hoog | 1 uur | €0 | Open | 2026-10-01 | 2026-10-08
2 | Dag 1-30 | IndexNow-sleutel aanmaken plus automatische melding van gewijzigde URL's na elke Netlify-deploy | Techniek | samen | hoog | 2 tot 4 uur | €0 | Open | 2026-10-01 | 2026-10-11
3 | Dag 1-30 | site:-controles in Bing, Google en Brave per taal (ES, EN, DE); uitgangsmeting indexering vastleggen | Meten | jij | hoog | 1 uur | €0 | Open | 2026-10-01 | 2026-10-08
4 | Dag 1-30 | hreflang x-default naar /en/; verzendlanden, levertijd per regio, valuta-indicatie (GBP/CHF) en VK/CH douane- en btw-tekst op alle EN/DE-pagina's | On-site | Claude | hoog | 1 dag | €0 | Open | 2026-10-04 | 2026-10-15
5 | Dag 1-30 | Over-ons met oprichter (naam, rol), Ecomtierra Group SL, adres en btw-nummer; bedrijfsnaam, adres en omschrijving overal identiek (site, LinkedIn, gidsen, Bing Places, GBP) | On-site | samen | middel | 2 uur | €0 | Open | 2026-10-04 | 2026-10-15
6 | Dag 1-30 | LinkedIn-bedrijfspagina met Engels als primaire taal (DE en ES als extra talen); Bing Places; Crunchbase; Europages; wlw (Wer liefert was) | Off-site | jij | middel | 1 dag | €0 | Open | 2026-10-08 | 2026-10-31
7 | Dag 1-30 | Uitgangsmeting met het promptprotocol (10 EN + 10 DE prompts, 3 tot 4 runs per platform, VPN VK en DE); vastleggen in tabblad Meetlog | Meten | samen | hoog | 3 uur | €0 (VPN optioneel) | Open | 2026-10-08 | 2026-10-22
8 | Dag 31-60 | Landpagina's VK, Ierland en DACH met unieke land-FAQ (levertijd, douane/btw, valuta, maatvoering EU/UK) | On-site | Claude | hoog | 3 tot 4 dagen | €0 | Open | 2026-11-01 | 2026-11-15
9 | Dag 31-60 | Koopgids 'How to choose a custom grip sock supplier for your studio' in EN en DE, met feitelijke specificatietabel (MOQ, prijs per paar per staffel, productietijd, logotechniek, materiaal, maten) | On-site | Claude | hoog | 2 dagen | €0 | Open | 2026-11-01 | 2026-11-15
10 | Dag 31-60 | Faire-account (DE/EU-wholesale) aanmaken; eventueel Etsy-listing voor kleine custom-orders | Off-site | jij | middel-hoog | 2 dagen | commissie per verkoop | Open | 2026-11-01 | 2026-11-30
11 | Dag 31-60 | Wikidata-item voor Mediterrano Pilates / Ecomtierra Group SL, alleen met verifieerbare bronnen | Off-site | Claude | laag-middel | 2 uur | €0 | Open | 2026-11-01 | 2026-11-15
12 | Dag 31-60 | 3 tot 4 korte YouTube-video's in het Engels met Duitse ondertitels: productie van een gripsok met logo, van mockup tot levering, maatvoering voor studio's | Off-site | samen | hoog | 3 tot 5 dagen | €0 tot 200 | Open | 2026-11-01 | 2026-11-30
13 | Dag 31-60 | Reddit (r/pilates, r/yoga, r/smallbusiness, r/fitnessbusiness) en Quora: transparant als oprichter echte vragen beantwoorden; nooit links spammen | Off-site | samen | middel-hoog | 2 uur per week | €0 | Open | 2026-11-01 | 2026-12-30
14 | Dag 61-90 | 5 tot 10 pitches voor gastartikelen en podcasts bij Engelse en Duitse pilates- en studio-ondernemersmedia (onderwerp: retailmarges voor studio's, geen advertorial) | Off-site | samen | hoog | 1 week | €0 | Open | 2026-12-01 | 2026-12-30
15 | Dag 61-90 | Onafhankelijke bloggers en reviewers benaderen voor eerlijke tests met gratis samples (met duidelijke disclosure); geen betaalde lijstplaatsing | Off-site | jij | hoog | doorlopend | samplekosten | Open | 2026-12-01 | 2026-12-30
16 | Dag 61-90 | Eerste echte klanten in VK/IE/DACH actief om Google- en Trustpilot-reviews vragen (pas na echte orders; nooit reviews kopen of aan niet-klanten vragen) | Off-site | jij | hoog | na eerste orders | €0 | Open | 2026-12-01 | 2026-12-30
17 | Dag 61-90 | Tweede en derde meting (dag 60 en 90) met hetzelfde promptprotocol; vergelijken met uitgangsmeting; content bijsturen op deelzoekopdrachten en concurrenten die opduiken | Meten | samen | hoog | 3 uur | €0 | Open | 2026-11-30 | 2026-12-30
Voorbeeld van een ingevulde regel:
0 | Dag 1-30 | (voorbeeld) Bing Webmaster Tools gecontroleerd | Techniek | jij | zeer hoog | 1 uur | €0 | Klaar | 2026-10-01 | 2026-10-03 | Alle 19 EN-URL's en 18 DE-URL's stonden al in Bing; 2 blogartikelen handmatig ingediend.

## Overzicht
Voortgang in één oogopslag
Alle cijfers zijn formules op het tabblad Actieplan; dit tabblad hoef je niet in te vullen.
Status | Aantal | Aandeel
Open | 17 | 100%
Bezig | 0 | 0%
Klaar | 0 | 0%
Niet van toepassing | 0 | 0%
Totaal | 17 | 100%
Te laat (deadline verstreken, niet klaar) | 0
Fase | Acties | Klaar | Voortgang
Dag 1-30 | 7 | 0 | 0%
Dag 31-60 | 6 | 0 | 0%
Dag 61-90 | 4 | 0 | 0%
Wie | Acties | Klaar | Voortgang
jij | 6 | 0 | 0%
Claude | 4 | 0 | 0%
samen | 7 | 0 | 0%
Type | Acties | Klaar | Voortgang
Techniek | 2 | 0 | 0%
On-site | 4 | 0 | 0%
Off-site | 8 | 0 | 0%
Meten | 3 | 0 | 0%

## Promptset
Vaste promptset voor de AI-zichtbaarheidsmeting
Gebruik exact deze formuleringen, elke keer in een nieuwe chat met geheugen uit, 3 tot 4 runs per prompt per platform. De drie prompts van de testpersoon in de VS staan erbij (EN-01 tot EN-03). Voeg zelf prompts toe in de gele rijen.
Code | Taal | Prompt | Soort
EN-01 | EN | I'd like to buy accessories for my Pilates studio to sell to members; where can I get them? | generiek (testpersoon)
EN-02 | EN | Where can I buy branded grip socks for my Pilates studio? | specifiek (testpersoon)
EN-03 | EN | Where can I buy grip socks and tumblers for my yoga studio with my studio's name on them? | specifiek (testpersoon)
EN-04 | EN | Custom grip socks with my studio logo for a Pilates studio in the UK, minimum order 50 pairs | specifiek + land
EN-05 | EN | Best supplier of custom Pilates grip socks for studios in Ireland | specifiek + land
EN-06 | EN | EU-based supplier of branded merchandise for Pilates and yoga studios (grip socks, tumblers, tote bags) | specifiek + regio
EN-07 | EN | How much do custom grip socks with a logo cost per pair for a Pilates studio? | informatief (prijs)
EN-08 | EN | Which companies make personalised Pilates rings and tote bags with a studio logo? | specifiek (ander product)
EN-09 | EN | I run a yoga studio in the Netherlands and want to sell merchandise with our logo. Which suppliers ship to the Netherlands? | specifiek + land
EN-10 | EN | Free mockup custom grip socks studio logo | kort / zoekmachine-stijl
DE-01 | DE | Wo kann ich Stoppersocken mit dem Logo meines Pilates-Studios bestellen? | specifiek
DE-02 | DE | Welche Anbieter machen personalisiertes Merchandising für Pilates- und Yogastudios in Deutschland? | specifiek + land
DE-03 | DE | Rutschfeste Socken mit Studio-Logo, kleine Mindestmenge, Lieferung nach Österreich | specifiek + land
DE-04 | DE | Ich möchte in meinem Pilates-Studio Socken, Trinkflaschen und Taschen mit unserem Logo verkaufen. Welcher Lieferant bietet alles zusammen an? | specifiek (pakket)
DE-05 | DE | Was kosten Grip-Socken mit Logo pro Paar für ein Studio? | informatief (prijs)
DE-06 | DE | Bester Anbieter für Pilates-Ringe mit Logo für Studios in der Schweiz | specifiek + land
DE-07 | DE | Merchandise für Yogastudio mit eigenem Logo bestellen, Lieferung in die EU | specifiek + regio
DE-08 | DE | Kostenloses Mockup Stoppersocken mit Logo Pilates-Studio | kort / zoekmachine-stijl
DE-09 | DE | Wie kann mein Pilates-Studio mit Merchandise zusätzlichen Umsatz machen und wo bestelle ich das? | generiek
DE-10 | DE | Personalisierte Antirutschsocken für Barre- und Pilates-Studios, 50 bis 100 Paar | specifiek (aantal)

## Meetlog
Meetlog AI-zichtbaarheid (elke twee weken)
Eén regel per run. Vul de gele kolommen in; de kolommen 'Genoemd (1/0)' en 'Geciteerd (1/0)' voeden het tabblad Meetresultaat. Platforms: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Google AI Overview. Land = VPN-exitpunt (ES, UK, IE, DE, AT, CH, NL, US).
Datum | Meting | Platform | Promptcode | Land (VPN) | Run | Merk genoemd (ja/nee) | Genoemd (1/0) | Positie in antwoord | mediterranopilates.com geciteerd (ja/nee) | Geciteerd (1/0) | Concurrenten genoemd | Bronnen geciteerd / opmerking
2026-10-08 | M0 (uitgangsmeting) | ChatGPT | EN-02 | UK | 1 | nee | 0 |  | nee | 0 | PilatesGoods, hipSwan, Made by Cooper | Voorbeeldregel: vervang door je eigen metingen

## Meetresultaat
Meetresultaat: aandeel runs waarin Mediterrano genoemd of geciteerd wordt
Formules op het tabblad Meetlog. Vergelijk M0 (uitgangsmeting) met M1 (dag 60) en M2 (dag 90). Verschillen kleiner dan 5 tot 7 procentpunt vallen binnen de normale spreiding van AI-antwoorden en zijn geen bewijs van verandering.
Meting | Taal | Runs | Genoemd (aantal) | Genoemd (%) | Geciteerd (%)
M0 (uitgangsmeting) | EN | 1 | 0 | 0% | 0%
M0 (uitgangsmeting) | DE | 0 | 0
M1 (dag 60) | EN | 0 | 0
M1 (dag 60) | DE | 0 | 0
M2 (dag 90) | EN | 0 | 0
M2 (dag 90) | DE | 0 | 0
Per platform (alle metingen samen)
Platform | Runs | Genoemd (%) | Geciteerd (%)
ChatGPT | 1 | 0% | 0%
Gemini | 0
Perplexity | 0
Claude | 0
Google AI Overview | 0

## Bronnen en uitleg
Legenda, aannames en bronnen
Legenda kleuren | Geel = invullen door jou. Groen (Status) = Klaar. Zalm = Bezig. Rode deadline = verstreken en nog niet klaar.
Wie | jij = alleen jij kunt dit (accounts, platforms, geld). Claude = ik bouw of schrijf het zonder verdere input. samen = jij levert input of toegang, ik werk het uit.
Impact | Verwachte invloed op vermelding in AI-antwoorden. Eigen inschatting op basis van citatiestudies (Ahrefs 75.000 merken; Peec AI 10 miljoen prompts; Seer Interactive; Profound). Verbanden, geen bewezen oorzaken.
Inspanning en kosten | Inschatting van tijd en directe kosten. Commissies van Faire/Etsy en prijzen van betaalde meettools zijn niet geverifieerd.
Start- en deadlinedatums | Automatisch gezet vanaf 1 oktober 2026 volgens de fase-indeling dag 1-30, 31-60, 61-90. Pas ze gerust aan.
Merkregel | Geen testimonials, casestudy's, klantlogo's of klantaantallen zolang er geen echte klanten zijn. Actie 16 (reviews) pas na echte orders en nooit gekocht.
Meetprotocol | Elke prompt 3 tot 4 keer per platform in een nieuwe chat met geheugen uit, via VPN in het doelland. Eén run zegt weinig: AI-antwoorden variëren per run. Meet elke twee weken, vergelijk M0, M1 en M2.
Volledig rapport | Mediterrano_AI-zichtbaarheid_EN-DE_onderzoek_en_90-dagenplan_2026-10-01.pdf (11 pagina's, met bronnenlijst van 59 URL's).